ІНФОРМАЦІЯ

ПРО ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНСТИТУЦІЙНОГО ДОГЛЯДУ І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У ХАРКІВСЬКІЙ

ОБЛАСТІ НА 2018-2026 РОКИ, ЗАТВЕРДЖЕНОЇ РІШЕННЯМ ОБЛАСНОЇ РАДИ ВІД 30 СЕРПНЯ 2018 РОКУ № 774-VII (ЗІ ЗМІНАМИ), ЗА 2023 РІК

| № з/п, завдання | Заходи | Термін виконання | Відповідальні виконавці | Показники виконання | Індикатори |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основна мета плану: Послідовне реформування діючої системи забезпечення прав дітей в регіоні та формування системи, яка забезпечить проживання, догляд і виховання дитини в сім’ї або в умовах максимально наближених до сімейних |
| І. Координація та взаємодія в процесі реформування системи інституційного догляду та виховання дітей |
| Специфічні цілі: створення ефективних механізмів координації і взаємодії всіх суб’єктів реформування системи інституційного догляду та виховання дітей; інтегрування основних принципів, цілей і завдань Національної стратегії в Регіональну програму та відомчі плани, плани райдержадміністрацій, міськвиконкомів, ОТГ; впровадження механізму прийняття рішень в найкращих інтересах дитини, залучення дітей до прийняття рішень, які стосуються їхнього життя. |
| 1.1 Забезпечити Організаційну спроможність щодо здійснення реформування системи інституційного догляду і виховання дітей у регіоні | 1.1.3 Проведення засідань міжвідомчої робочої групи з питань реформування системи інституційного догляду та виховання дітей | щороку | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації, члени міжвідомчої робочої групи | Проведено засідання міжвідомчої робочої групи з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей від 29.12.2017, 20.06.2018, 15.11.2018, 26.10.2019, 02.07.2020, 01.04.2021, 05.05.2022. | Проведено 7 засідань. |
| 1.3 Методичне забезпечення проведення реформування закладів інституційного догляду і виховання дітей | 1.3.2 Залучення неурядових організацій в наданні підтримки місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування | 2018-2026 роки | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, Служба у справах дітей обласної державної адміністрації, Обласний центр соціальних служб, Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації | Структурними підрозділами обласної державної адміністрації налагоджена співпраця з організаціями недержавного сектору, які залучаються до проведення семінарів, тренінгів різного соціального спрямування та реалізації проєктів на території області. Співпраця організована за такими напрямками: Спільно з Дитячим фондом ООН Юнісеф здійснюється організація роботи щодо створення інтегрованої системи надання соціальних послуг у пілотних громадах. - створення в територіальних громадах центрів життєстійкості як єдиної точки входу, що дозволить зробити більш доступними соціальні послуги для сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах; - створення інтерактивної карти та дашборду, який дозволить підвищити обізнаність сімей з дітьми з питань отримання соціальних послуг та психосоціальної допомоги; - розвиток послуги раннього втручання та підготовка нових команд спеціалістів, підготовлених в 12 пілотних громадах області за сприяння ЮНІСЕФ (протягом 2023 року отримали послугу раннього втручання 247 сімей, створення нових команд дозволить охопити послугою раннього втручання ще більшу кількість сімей з дітьми, які потребують допомоги); - впровадження соціальної послуги медіації та навчання фахівців надавачів соціальних послуг, які її надаватимуть: - створення нових мобільних бригад для надання соціально-психологічної підтримки сім’ям з дітьми (сьогодні в області вже створено 33 виїзні мобільні бригади); БФ «Фундація О. Зеленської» - надання адресної допомоги ДБСТ, будівництво двох житлових будинків для ДБСТ, оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у сімейних формах виховання. БО «Благодійний фонд «Волонтери: Дорослі-Дітям»: проєкт в с. Бригадирівка (надання в користування жила сім’ям з дітьми та їх супровід); розвиток сімейних форм виховання, підтримка дитячих будинків сімейного типу (далі – ДБСТ). Громадська організація «Футбольний клуб «Дихання»: проєкт по підтримці та розвитку сімейних форм виховання; МБО «Партнерство кожній дитині», у 2023 році реалізовували проєкт ЮНІСЕФ «Моніторинг потреб і підтримка дітей в умовах війни», проведено навчання для служб у справах дітей, надавачів соціальних послуг, натуральна допомога сімейним формам виховання; ГО «You too» денний центр для дітей в сел. Високий, інформаційні буклети, підтримка сімейних форм виховання; | За 2023 рік організаціями недержавного сектору для представників територіальних громад (структурні підрозділи з питань соціального захисту населення, служби у справах дітей, надавачі соціальних послуг – центри соціальних служб, центри надання соціальних послуг, територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) проведено близько 100 заходів, у тому числі: безпосередньо в громадах. |
| Специфічні цілі: створення системи якісних і ефективних послуг на рівні громад, що відповідають найвибагливішим потребам дітей і сімей з дітьми, з метою попередження розлучення дітей з біологічною родиною; забезпечення дітей-вихованців закладів інституційного догляду послугами, необхідними для реінтеграції в суспільство, утримання та виховання дітей в сімейному середовищі; забезпечення у регіоні надання якісних соціальних послуг для попередження потрапляння дітей у заклади інституційного догляду. |
| Розвиток освітніх послуг |
| 2.1. Сприяння забезпеченню всебічного розвитку, навчанню та вихованню дітей за місцем проживання | 2.1.1 Прогнозування та забезпечення розвитку дошкільної освіти та мережі закладів дошкільної освіти всіх типів та форм власності відповідно до освітніх запитів населення. | 2018-2026 роки | Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, Департамент науки і освіти обласної державної адміністрації (збір та узагальнення інформації) | З метою забезпечення розвитку та виховання дітей у закладах дошкільної освіти відповідно до запитів населення функціонує мережа закладів освіти, що надає послуги у сфері дошкільної освіти, яка включає 709 закладів дошкільної освіти усіх типів і форм власності, в тому числі 194 дошкільних підрозділи у складі закладів загальної середньої освіти. | 709 закладів дошкільної освіти |
|  | 2.1.2 Забезпечення функціонування закладів дошкільної освіти у населених пунктах з метою задоволення потреб громадян на здобуття дошкільної освіти. | 2018-2026 роки | Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, Департамент науки і освіти обласної державної адміністрації (збір та узагальнення інформації) | Станом на 01.01.2024 в області нараховується 709 закладів дошкільної освіти усіх типів і форм власності. У 2023/2024 навчальному році 336 закладів дошкільної освіти здійснюють освітній процес у дистанційній формі. З січня 2024 року у 18 закладах дошкільної освіти м. Харкова освітній процес в групах для дітей старшого дошкільного віку з короткотривалим перебуванням організовано у очній формі навчання в приміщеннях (спорудах) КП «Харківський метрополітен», охоплено 760 дітей. | Охоплено 760 дітей |
|  | 2.1.3 Забезпечення дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами дошкільною освітою шляхом створення інклюзивних та спеціальних груп. | 2018-2026 роки | Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування; Департамент науки і освіти обласної державної адміністрації (збір та узагальнення інформації) | В області станом на 01.01.2024 із загальної кількості закладів дошкільної освіти нараховується 13 закладів компенсуючого типу та 97 закладів комбінованого типу із спеціальними та санаторними групами, до яких зараховано 3 406 дітей дошкільного віку. Крім того, у закладах дошкільної освіти налічується 127 інклюзивних груп для 207 дітей з особливими освітніми потребами. | Організовано роботу 127 інклюзивних груп для 207 дітей |
|  | 2.1.4 Створення та забезпечення функціонування груп продовженого дня у закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО). | 2018-2026 роки | Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, Департамент науки і освіти обласної державної адміністрації (збір та узагальнення інформації) | У 2023/2024 навчальному році в 21 закладі загальної середньої освіти територіальних громад організовано роботу 33 груп продовженого дня, в яких здійснюють освітній процес в дистанційній формі для 982 учнів. | 21 заклад загальної середньої освіти територіальних громад організував роботу 33 груп продовженого дня. |
|  | 2.1.5 Забезпечення харчуванням дітей закладів дошкільної та загальної середньої освіти відповідно до чинного законодавства. | 2018-2026 роки | Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, Департамент науки і освіти обласної державної адміністрації (збір та узагальнення інформації) | 7 липня 2023 року протоколом № 7 Рада оборони Харківської області ухвалила рішення, щодо втрати чинності пункту 1 питання 2 порядку денного Протоколу № 10 засідання Ради оборони Харківської області від 15.08.2022 щодо організації освітнього процесу у дистанційній форму здобуття освіти протягом 2022/2023 навчального року у закладах освіти на території Харківської області в умовах воєнного стану. Засновникам закладів освіти було доручено прийняти рішення щодо форми здобуття освіти відповідно до вимог чинного законодавства за наявності та стану у закладах освіти захисної споруди цивільного захисту, яка відповідає вимогам Державних будівельних норм В.2.2-5-97 «Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту». На даний час з урахуванням безпекової ситуації в закладах освіти територіальних громад освітній процес здійснюється у дистанційній формі, потреба у харчуванні відсутня. У 35 закладах загальної середньої освіти у м. Харків організовано змішану форму навчання, у т.ч. 28 закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності («Метрошкола» - 27 закладів та КЗ «Харківський ліцей № 173» ХМР) і 7 закладів загальної середньої освіти приватної форми власності. Учні забезпечені безкоштовним харчуванням. Меню розроблено технологічною службою комунального підприємства «Комбінат дитячого харчування». Готові страви пакуються у одноразові ланч-бокси. Підвезення страв здійснюється відповідно до режиму харчування. |  |
|  | 2.1.6 Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування технічними засобами для навчання за поданням начальників районних військових адміністрацій | 2022-2026 роки | Служба у справах дітей обласної державної (військової) адміністрації, начальники районних військових адміністрацій | Розпорядженням голови Харківської обласної військової адміністрації від 09.01.2023 № 4 В внесено зміни до Програми та уточнені орієнтовні обсяги її фінансування на 2023 рік на суму 7000,0 тис. грн з метою погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась у 2022 році Розпорядженням голови Харківської обласної військової адміністрації від 26.01.2023 № 28 В внесені зміни до обласного бюджету Харківської області та передбачено видатки в сумі 7 000,0 тис. грн. У І кварталі 2023 року було погашено кредиторську заборгованість у сумі 6989,8 тис. грн., яка виникла у 2022 році. | Забезпечено 700 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування |
| 2.2 Забезпечення розвитку системи надання послуг сучасного освітнього середовища, шляхом запровадження інклюзивної освіти | 2.2.3 Створення ресурсних кімнат та медіатек у закладах загальної середньої освіти, в яких утворено інклюзивні та спеціальні класи | 2018-2026 роки | Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, Департамент науки і освіти обласної державної адміністрації, (збір та узагальнення інформації) | Для забезпечення якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти налічується 35 ресурсних кімнат, у закладах дошкільної освіти - 61 ресурсна кімната. | Створено 35 ресурсних кімнат, у закладах дошкільної освіти - 61 ресурсна кімната. |
|  | 2.2.7 Підвищення кваліфікації всіх категорій педагогічних працівників, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами різних нозологій та психологів | 2018-2026 роки | Департамент науки і освіти обласної державної адміністрації, Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти» | Педагогічні працівники закладів освіти Харківської області проходять навчання на курсах підвищення кваліфікації, у тому числі, працівники, які працюють з неповним тижневим навантаженням. Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників організовуються відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників». |  |
|  | 2.2.8 Забезпечити підготовку: асистентів учителя; асистентів вихователя; учителів, які працюють в системі інклюзивного навчання | 2018-2026 роки | Департамент науки і освіти обласної державної адміністрації, Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти» | З метою підготовки педагогічних працівників до роботи щодо впровадження Концепції «Нова українська школа» протягом 2023 року було організовано підвищення кваліфікації асистентів учителів у класах з інклюзивним навчанням. Разом з тим курси підвищення кваліфікації та навчання на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівні вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Корекційний психопедагог» забезпечують КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» ХОР та Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. |  |
|  | 2.2.9 Увести до навчальних програм курсів підвищення кваліфікації всіх категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої та дошкільної освіти тему «Особливості роботи з дітьми в умовах інклюзивного навчання» | 2018-2026 роки | Департамент науки і освіти обласної державної адміністрації, Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти» | Введено до навчальних програм підвищення кваліфікації Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» для всіх категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої та дошкільної освіти тему «Організація інклюзивної освіти в умовах нової української школи (НУШ)». |  |
|  | 2.2.11 Забезпечення безперешкодного доступу до закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти для осіб з обмеженими можливостями | 2018-2026 роки | Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, Департамент науки і освіти обласної державної адміністрації (збір та узагальнення інформації) | За результатами оперативного моніторингу з’ясовано, що зовнішніми пандусами обладнано 179 закладів загальної середньої освіти (далі – заклад освіти), тактильними дошками – 233 заклади освіти, підіймальними платформами, установленими у приміщеннях – 7 закладів освіти, ліфтами - 4 заклади освіти, універсальними кабінками в туалетах для користування дітьми з інвалідністю – 57 закладів освіти, поручнями уздовж обох боків сходів на вході до будівель – 154 заклади освіти, звуковими сигналізаторами – 2 заклади освіти, сигнальними лампочками (маячками) – 2 заклади освіти. У 90 шкіл сходи по краю першої та останньої сходинки облаштовано контрастними обмежувальними смугами. Контрастні рельєфні лінії в пішохідних зонах або рельєфне покриття в зонах підвищеної небезпеки нанесено у 8 школах. Вказівники альтернативного входу до будівлі встановлено у 140 закладах освіти. Поряд з цим, в області та м. Харкова є чотири школи і один дитячий садок, в яких реалізовано проєктні рішення з їх адаптації під потреби осіб з інвалідністю (це – Комунальний заклад «Харківський ліцей № 154 Харківської міської ради», Комунальний заклад «Харківський ліцей № 124 Харківської міської ради», Комунальний заклад «Харківський ліцей № 23 Харківської міської ради», Комунальний заклад «Пісочинський ліцей «Мобіль» Пісочинської селищної ради» Харківського району Харківської області, Комунальний заклад «Пісочинська початкова школа «Надія» Пісочинської селищної ради» Харківського району Харківської області). |  |
|  | 2.2.12 Забезпечення рівного доступу до якісної освіти, створення належних умов для безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. | 2018-2026 роки | Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, Департамент науки і освіти обласної державної адміністрації (збір та узагальнення інформації) | Станом на 09.04.2024 для закладів загальної середньої освіти територіальних громад області необхідно придбати 163 шкільних автобуси. У 2024 році дві територіальні громади області отримали 2 нових шкільних автобуси у рамках міжнародної технічної допомоги, а саме: Балаклійська міська рада Ізюмського району – 1 автобус, Печенізька селищна рада Чугуївського району - 1. | 709 закладів дошкільної освіти, здійснюють надання освітніх послуг 336 закладів. |
| Розвиток медичних послуг |
| 2.4 Надання первинної медичної допомоги | 2.4.1 Створення ефективної системи надання первинної медичної допомоги відповідно до встановлених нормативів | 2018-2026 роки | Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування | Протягом 2023 року проводилась робота по удосконаленню системи надання первинної медичної допомоги. Для ефективного надання первинної медичної допомоги дитячому населенню батьками були укладені декларації з лікарями загальної практики – сімейної медицини та педіатрами. |  |
|  | 2.4.2 Забезпечення патронажного сестринського спостереження за новонародженими і дітьми раннього віку із сімей зі складними життєвими обставинами спільно з соціальними працівниками | 2018-2026 роки | Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування | Організовано патронажне сестринське спостереження за новонародженими і дітьми раннього віку (у тому числі за дітьми із сімей, які опинились у складних життєвих обставинах), яке проводиться спільно з соціальними працівниками. |  |
| 2.5 Забезпечення профілактичної діяльності з метою попередження ризиків народження дітей з порушеннями здоров’я | 2.5.4 Забезпечення функціонування ефективної системи вторинної медичної допомоги. Розвиток установ, що надають високоспеціалізовану медичну допомогу для дитячого населення | 2019-2025 роки | Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації | З метою належної якості медичного обслуговування, своєчасності та доступності для населення, в т.ч. й дитячого, а також ефективного використання матеріальних, трудових та інших ресурсів розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 30 жовтня 2023 року затверджено перелік погоджених закладів спроможної мережі закладів охорони здоров’я Харківського госпітального округу. У надкластерному закладі охорони здоровʼя КНП ХОР «Обласна дитяча клінічна лікарня» надається висококваліфікована медична допомога. |  |
|  | 2.5.6 Формування міждисциплінарних команд раннього втручання | 2020-2026 роки | Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації, Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | В закладах охорони здоров՚я функціонують мультидисциплінарні команди, які займаються медико-соціальною реабілітацією та паліативною допомогою. В комунальному некомерційному підприємстві «Обласний спеціалізований будинок дитини «Гіппократ» Харківської обласної ради до 24.02.2022 мультидисциплінарною командою надавалась допомога сім’ям. |  |
|  | Формування мультидисциплінарних команд для надання медико-соціальної реабілітації та паліативної допомоги дітям | 2019-2026 роки | Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації, Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, Департамент освіти і науки обласної державної | Продовжується робота щодо надання соціально-психологічної підтримки, допомоги у вирішенні інших проблемних питань сім’ям, які виховують важкохворих дітей. Сім’ям даної категорії надаються соціальні послуги відповідно до визначених потреб. Представники місцевих ЦСС, ОТГ, інших соціальних партнерів в рамках проєкту беруть участь у тренінгах для членів мультидисциплінарної команди на базі БФ «Інститут раннього втручання». Послугу раннього втручання запроваджено в обласному соціальному центрі матері та дитини, на базі Первомайського МЦСС, проводиться організаційна робота щодо відкриття кімнати раннього втручання. |  |
| Розвиток соціальних послуг |
| 2.6 Забезпечити функціонування системи соціальних послуг для сімей з дітьми | 2.6.2 Організувати та провести навчання для фахівців із соціальної роботи | Систематично | Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування | Для надавачів соціальних послуг області протягом 2023 року були організовані і проведені методичні та навчальні заходи з питань організації соціальної роботи та надання соціальних послуг. | За 2023 рік проведено 164 навчальні заходи (семінари, вебінари, тренінги тощо), в яких взяли участь 1429 учасників із числа фахівців із соціальної роботи |
|  | 2.6.3 Забезпечити розвиток інституту наставництва для дітей, які виховуються в закладах інституційного догляду з метою їхньої підготовки до самостійного життя | Починаючи з 01 вересня 2018 року | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, Служба у справах дітей обласної державної адміністрації, Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації, Недержавні організації (за згодою) | Харківський ОЦСС співпрацює з БО «БФ «Майбутність і надія» з метою підготовки кандидатів у наставники. З метою інформування населення про послугу наставництва розроблено та розповсюджено буклет «Наставництво для дітей: коротко про головне». | Надано 5 висновків наставникам, які пройшли навчання, укладено 5 договорів про здійснення наставництва. Розповсюджено 1000 примірників буклету. |
|  | 2.6.4 Забезпечити створення сімей патронатних вихователів у кожній громаді | До 01 серпня 2021 року | Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, Служба у справах дітей обласної державної адміністрації, Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (методична допомога, узагальнення, координація) | З метою створення послуг сім’ям з дітьми та мінімізації ризиків потрапляння сімей з дітьми у складні життєві обставини в Харківській області проводиться робота щодо розвитку мережі сімей патронатних вихователі. У 2023 році 11 кандидатів у патронатні вихователі та кандидати у їх добровільні помічники пройшли підготовку за Варіативною Програмою, затвердженою Міністерством соціальної політики України, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України 12.09.2022 № 245. У 2023 році в області послугу патронату над дитиною отримали 153 дитини. Протягом 2023 року із сімей патронатних вихователів вибула 81 дитина, а саме: 36 дітей було повернуто до біологічних родин, 45 дітей отримали правовий статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, відповідно до якого органами опіки та піклування забезпечено їх влаштування до сімейних форм виховання (опіка, піклування (14), прийомні сім’ї (9), дитячі будинки сімейного типу (20), усиновлення (2)). Станом на 31.12.2023 у 41 сім’ї патронатних вихователів продовжували отримувати послуги 94 дитини. З метою обговорення актуальних питань розвитку та функціонування сімей патронатних вихователів, надання їм комплексної консультативної допомоги в області було запроваджено форму роботи з патронатними вихователями – «Клуб патронатних вихователів та їх помічників Харківської області». Упродовж 2023 року для патронатних вихователів було проведено один оф-лайн та 3 он-лайн засідання «Клубу Патронатних вихователів». З метою підтримки та розвитку сімейних форм виховання Харківською обласною радою затверджено Програму підтримки та розвитку сімейних форм виховання в Харківській області на 2023-2027 роки, від 05.10.2023 № 674-VIII (далі-Програма). В рамках затверджених заходів Програми протягом 2023 року було виплачено одноразову адресну допомогу 10 родинам, які з початку дії Програми утворили сім’ї патронатних вихователів у сумі 300,0 тис. грн. За підтримки благодійних організацій (МБО «Патрнерство кожній дитині», «БФ Волонтери Дорослі Дітям», МБО «Мости», ГО «You too» ) сім`ї патронатних вихователів отримували гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування, ковдр, постільної білизни, засобів гігієни, техніки тощо. Крім того діти пройшли курс навчання фінансової грамотності, додаткових занять з англійської мови, української мови, історії в рамках проєкту «Неформальна освіта». | Створено 41 сім’ю Забезпечено підбір та навчання 11 кандидатів. Проведено один оф-лайн та 3 он-лайн засідання «Клубу патронатних вихователів» для патронатних вихователів. Отримали адресну допомогу 10 новостворених сімей на суму 300,0 тис. грн. |
| 2.7 Забезпечення надання соціальних послуг для жінок, дітей та сімей з дітьми | 2.7.3 Створення кризових центрів для жінок, які постраждали від насилля | 2018-2024 роки | Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Для надання комплексної допомоги та соціальних послуг особам, які постраждали від насильства, в Харківській області діють два комунальні заклади: у м. Харкові – комунальний заклад Харківської міської ради «Центр допомоги жінкам, постраждалим від насильства»; у Лозівському районі – комунальна установа Харківської обласної ради «Кризовий соціальний центр для жінок». Комунальним закладом Харківської міської ради «Центр допомоги постраждалим від насильства» (трьома відділеннями) протягом 2023 року надано допомогу 2 454 особам, а саме: притулком для жінок, які постраждали від насильства, – 37 особам (з них: 32 жінкам та 5 дітям); денним центром соціально-психологічної допомоги та методичного забезпечення – 2195 особам (з них: 1950 жінкам, 159 дітям, 86 чоловікам); відділенням кризового реагування – 222 жінкам; Комунальною установою Харківської обласної ради «Кризовий соціальний центр для жінок», комплекс соціальних послуг у звітному періоді надано 21 особі (7 жінкам та 14 дітям). | Функціонують 2 заклади |
|  | 2.7.4 Забезпечення якісного та ефективного надання кризового і екстреного втручання | 2018-2026 роки | Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | З метою надання екстреної допомоги у випадках домашнього насильства, жорстокого поводження з дітьми місцевими надавачами соціальних послуг надаються соціальні послуги кризового та екстреного втручання відповідно до Державного стандарту соціальної послуги кризового та екстреного втручання, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 01.07.2016 № 716, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 20.07.2016 за № 990/29120 |  |
| ІІІ. Розвиток сімейних та інших форм альтернативного догляду для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |
| Специфічні цілі: створення системи якісних і ефективних форм альтернативного догляду; створення умов для забезпечення прав дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, на проживання і виховання в сім'ї або в умовах максимально наближених до сімейного середовища. |
| 3.3 Соціальний супровід | 3.3.1 Забезпечення якісним, систематичним соціальним супроводом/супроводженням сім’ї опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів | 2018-2026 роки | Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служби у справах дітей районних державних адміністрації, районні центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Соціальний супровід сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, здійснюється фахівцями із соціальної роботи центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг | У 2023 році соціальним супроводом охоплені 986 сімей опікунів та піклувальників, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. |
| 3.4 Запровадження патронату над дитиною у регіоні | 3.4.1 Проведення підбору кандидатів у патронатні вихователі | 2018-2026 роки | Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, обласний центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді | Місцевими службами у справах дітей та відповідними структурними підрозділами ТГ проведено роботу щодо добору кандидатів у патронатні вихователі. | Здійснено добір 11 кандидатів у патронатні вихователі |
|  | 3.4.2 Забезпечення навчання кандидатів у патронатні вихователі | 2018-2026 роки | Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Харківським ОЦСС проводиться навчання кандидатів у патронатні вихователі відповідно до поданих заявок. | У 2023 році проведено 3 заходи, в яких взяли участь 20 осіб |
|  | 3.4.4 Проведення роботи з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти яких влаштовані до патронатних сімей, з метою надання комплексної підтримки сім’ї і допомоги в подоланні складних життєвих обставин та повернення дитини у біологічну сім’ю | Протягом перебування дитини у сім’ї патронатного вихователя, але не більше 6 місяців | Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцевими надавачами соціальних послуг та відповідними структурними підрозділами ТГ здійснюється соціальний супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти яких влаштовані до патронатних сімей, з метою надання комплексної підтримки сім’ї і допомоги в подоланні складних життєвих обставин, та повернення дитини в біологічну сім’ю. Станом на 31.12.2023 року укладено договори з 41 сім’єю патронатного вихователя, до яких влаштовано 94 дитини. Протягом 2023 року прийнято рішення про утворення та укладено договори з 11 сім’ями патронатних вихователів, рішення про припинення послуги з патронату не приймались. Протягом 2023 року із сімей патронатних вихователів вибула 81 дитина, а саме: 36 дітей було повернуто до біологічних родин, 45 дітей отримали правовий статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, відповідно до якого органами опіки та піклування забезпечено їх влаштування до сімейних форм виховання (опіка, піклування (14), прийомні сім’ї (9), дитячі будинки сімейного типу (20), усиновлення (2)). Станом на 31.12.2023 у 41 сім’ї патронатних вихователів продовжували отримувати послуги 94 дитини. |  |
| 3.5 Розвиток мережі дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей | 3.5.1 Створення дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей у громаді | постійно | Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування | Станом на 31.12.2023 загальна кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування у Харківській області складала 4248 дитини, з них до сімейних форм виховання влаштовано 4127 дітей (97,1%). Із загальної кількості дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування 2985 дітей влаштовано під опіку, піклування у сім’ї родичів або знайомих (70,2%), 1142 дитини-сироти, дітей, позбавлених батьківського піклування виховуються у прийомних сім’ях (далі – ПС), дитячих будинках сімейного типу (далі - ДБСТ). Станом на 31.12.2023 на території Харківської області функціонувало 134 дитячих будинки сімейного типу, в яких виховувалось 931 дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа та 229 прийомних сімей, у яких виховувалось 406 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Всього протягом 2023 року до ПС та ДБСТ було влаштовано 158 дітей. Протягом 2023 року з дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей вибуло 206 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа (досягнення повноліття (141 особа), закінчення навчання та працевлаштування (45 осіб), влаштування під опіку, піклування родичів, знайомих (3 дітей), усиновлення громадянами України (2 дитини), усиновлення прийомними батьками (3 дитини), повернення на виховання у рідну сім’ю (3 дитину) та інше). З метою підтримки та розвитку сімейних форм виховання Харківською обласною радою затверджено Програму підтримки та розвитку сімейних форм виховання в Харківській області на 2023-2027 роки, від 05.10.2023 № 674-VIII (далі-Програма). В рамках затверджених заходів Програми протягом 2023 року було виплачено одноразову адресну допомогу 6 родинам, які з початку дії Програми утворили прийомні сім'ї у сумі 180,0 тис. грн. З метою розвитку сімейних форм виховання з січня по грудень 2023 року Харківським обласним центром соціальних служб спільно з представниками служби у справах дітей обласної військової адміністрації проведено роботу щодо навчання кандидатів у опікуни, піклувальники (15 заходів/ 303 особи), у прийомні батьки, батьки вихователі, опікуни, піклувальники (9 заходів/ ПС, ДБСТ 60 осіб, опіка, піклування – 116 осіб), усиновлювачі (6 заходи/ 107 осіб). Також, проведено 9 курсів з підвищення виховного потенціалу прийомних батьків та батьків-вихователів, які пройшли 250 осіб (у онлайн форматі). Згідно з графіком проведення курсів підвищення кваліфікації у зазначених курсах беруть участь спеціалісти служби у справах дітей Харківської обласної військової адміністрації. За підтримки МБО «Партнерство кожній дитині» в рамках проекту ЮНІСЕФ «Моніторинг потреб та підтримка дітей в умовах війни» тренери Харківського обласного центру соціальних служб пройшли навчання за новою програмою підготовки кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних вихователів, усиновлювачів, яка надає змогу проводити навчання для всіх форм в одній групі. У 2023 році проведено навчання за новою програмою двох груп для 41 особи, кандидатів в усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки вихователів патронатні вихователі. | Протягом 2023 року утворено: 6 ДБСТ та 22 ПС. Всього протягом 2023 року до ПС та ДБСТ було влаштовано 158 дітей. |
|  | 3.5.2 Вивчення можливості створення дитячих будинків сімейного типу на базі прийомних сімей у громаді | постійно | Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування | Службами у справах дітей постійно проводиться аналіз можливості створення дитячих будинків сімейного типу на базі існуючих прийомних сімей, які мають відповідне бажання, виховний потенціал та відповідні житлово-побутові умови. | Утворено 4 ДБСТ. |
|  | 3.5.3 Влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування із закладів інституційного догляду та виховання дітей до сімейних форм виховання | 2018-2025 роки | Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, Служба у справах дітей обласної державної адміністрації | Питання влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування із закладів інституційного догляду та виховання дітей до сімейних форм виховання перебуває на постійному контролі. | Із закладів протягом року до сімейних форм виховання влаштовано 104 дитини (26 вибуло із будинків дитини та 78 дітей із закладів соціального захисту дітей (ЦСПР, ЦСПДС). |
|  | 3.5.4 Проведення відповідної роботи з недопущення потрапляння дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського, які виховуються у сімейних формах виховання на повне державне забезпечення | Постійно | Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, Служба у справах дітей обласної державної адміністрації, Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Місцевими ЦСС/ЦНСП та відповідними структурними підрозділами ТГ постійно проводиться робота з метою раннього виявлення сімей, у яких є ризик виникнення соціального сирітства, потрапляння у складні життєві обставини, недопущення потрапляння статусних дітей із сімейних форм виховання на повне державне забезпечення. Протягом року проведено відповідні заходи з недопущення потрапляння дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського, які виховуються у сімейних формах виховання на повне державне забезпечення, робота з сім’ями та дітьми. В рамках проєкту Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) «Моніторинг потреб та підтримка дітей в умовах війни», було створено Всеукраїнський чат-бот «Дитина_ не_ сама». Проект реалізується МБО «Партнерство кожній дитині», його метою є створити можливості для тимчасового влаштування дітей, які в умовах воєнного стану залишились без батьківського піклування, та популяризація сімейних форм виховання, Харківський ОЦСС також був залучений до реалізації проєкту. У Харківської області у чаті «Дитина не сама», починаючи з квітня 2022 року, було зареєстровано 316 учасників. З сім`ями, які виявили бажання прихистити дитину, що залишилася без батьківського піклування, починаючи з червня по грудень включно, щомісяця проводилися експрес-навчання. Всього у 6 навчальних групах взяли участь більше 100 учасників Харківської області. 72 подружжя з нашого регіону долучилися до занять і з них 58 родин повністю пройшли експрес навчання, 13 сімей завершили навчання у 2023 році. Після отриманих знань, співпраці з місцевими службами у справах дітей до 9 сімей були влаштовані діти. З 4 сімей після «гостювання» діти повернулися до своїх батьків. 2- родини лишили дітей під опікою. Для подружніх пар, які виявили бажання прихистити дитину і брали участь у навчанні, Харківським ОЦСС була створена у Телеграм – каналі група «Харківська область Навчання Дитина не сама», де розміщувалися додаткові методичні та інформаційні матеріали, та проводилися онлайн зустрічі/вебінари, онлайн семінари: Алгоритм подальших дій (спільно з службами у справах дітей територіальних громад, в яких присутні подружні пари, «Сімейні форми виховання», «Принципи ненасильницького спілкування»), якими охоплено 98 учасників. Всього у Телеграм групі розміщено понад 700 матеріалів (рекомендацій, порад, посилань на пізнавальні онлайн платформи, інформаційні повідомлення стосовно виховання та розвитку дітей, залучення до подальшого навчання). |  |
| 3.6 Створення малих групових будинків | 3.6.2 Створити мережу «малих групових будинків» для тривалого проживання та догляду дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у громадах | 2019-2024 роки | Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, Служба у справах дітей обласної державної адміністрації | За підсумками 2023 року питома вага влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування до сімейних форм виховання в регіоні склала 97,1 %. В вході трансформації КЗ «Харківський обласний центр соціально-психологічної реабілітації «Гармонія» Харківської обласної ради в КЗ «Харківський обласний центр соціальної підтримки дітей та сімей «Гармонія» Харківської обласної ради, утворено відділення Малого групового будиночку, розрахований на 10 осіб. Після прийняття рішення щодо влаштування дітей до відділення МГБ органами опіки та піклування продовжується робота щодо влаштування таких дітей до сімейних форм виховання. Протягом функціонування відділення МГБ було влаштовано 18 дітей, з них 16 дітей вибуло до сімейних форм виховання, 2 дитини досягли повноліття та вибули на навчання. На теперішній час функціонування відділення МГБ забезпечено на території Чернівецької області. У 2023 році було влаштовано 2-х дітей до відділення МГБ, які вибули до батька за рішенням суду про встановлення батьківства. | В Центрі соціальної підтримки дітей та сімей «Гармонія» функціонує відділення малого групового будиночка |
| 3.7 Захист житлових та майнових прав | 3.7.1 Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які перебувають на обліку поліпшення житлових умов | 2018-2026 роки | Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування | 3 метою забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа житлом в Харківській області організовано роботу Харківського обласного соціального гуртожитка розрахованого на 30 дітей та осіб. Питання своєчасної постановки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов перебуває на контролі служб у справах дітей сільських, селищних, міських рад, служби у справах дітей Харківської обласної військової адміністрації. За останніми статистичними даними кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов складає від 16 до 18 років - 106; від 18-23 років - 660; від 23 до 35 років - 432 та старше 35 років - 9. |  |
|  | 3.7.2 Розвиток житлового фонду соціального призначення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа | постійно | Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування | Протягом 2023 року 30 осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування отримали соціальне житло у обласному соціальному гуртожитку та 54 особи, 13 з них ВПО проживають у соціальному житлі територіальних громад, у тому числі придбаних за кошти субвенції державного бюджету. | 84 особи з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування забезпечені соціальним житлом. |
|  | 3.7.3 Забезпечення вжиття заходів із збереження закріпленого житла за дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування | постійно | Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування | Дане питання перебуває на контролі місцевих державних адміністрацій, територіальних громад, міських рад. | З 4248 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування за 2652 дітьми збережено право користування житловим приміщенням на час їх відсутності. |
| Кадрове забезпечення реформування системи інституційного догляду та виховання дітей |
| Специфічні цілі: організація підготовки та перепідготовки всіх суб'єктів, що мають повноваження і відповідальність в процесі реалізації Регіональної програми з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Харківській області на 2018-2026 роки; забезпечення достатньої кількості фахівців, які здійснюють свою діяльність у сфері захисту прав дітей та надання їм послуг; забезпечення нових структур, служб, послуг якісними кадровими ресурсами; обслуговування та керування професійної реконверсії (перепідготовки) кадрового потенціалу зі сфери інституційного догляду та виховання дітей. |
| 4.3 Забезпечення підготовки фахівців з закладів соціального захисту дітей, реабілітації, паліативної допомоги | 4.3.2 Забезпечення персоналом центрів соціальної підтримки дітей і сімей. Підготовка персоналу | 2021-2024 роки | Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування | Проводиться робота щодо затвердження штатної чисельності центрів соціальної підтримки дітей та сімей | Затверджено штатну чисельність 3 центрів соціальної підтримки дітей та сімей. |
| Трансформація установ інституційного догляду та виховання дітей |
| Специфічні цілі: припинення до 2026 року цілодобового перебування дітей в закладах інституційного догляду та виховання дітей |
| 5.1.Забезпечення підготовки Плану трансформації закладу інституційного догляду | 5.1.1. Перевірити наявність послуг у відповідних громадах відповідно до потреб дітей і їх сімей | Відповідно до черговості трансформації закладів інституційного догляду і виховання дітей | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації, Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Недержавні організації (за згодою) | Харківським ОЦСС здійснюється організаційно-методична робота з громадами щодо забезпечення надання соціальних послуг сім’ям з дітьми відповідно до їх потреб. В територіальних громадах функціонує мережа суб’єктів, якими надаються соціальні послуги з урахуванням особливостей і потреб різних категорій клієнтів, відповідно до Державних стандартів соціальних послуг та з урахуванням визначених індивідуальних потреб (центри надання соціальних послуг), територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг), інші надавачі в структурі виконавчих комітетів територіальних громад (в тому числі фахівці із соціальної роботи), центри соціальних служб, центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, де введені 165 посад фахівців соціальної роботи. У 2023 році Харківським обласним центром соціальних служб проведено 2 курси навчання для фахівців соціальної роботи До навчання залучаються спеціалісти служби у справах дітей Харківської обласної військової адміністрації. |  |
|  | 5.1.2 Розробка планів трансформації кожного закладу інституційного догляду та виховання дітей | 2018-2024 роки | Департамент науки і освіти обласної державної адміністрації, Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації, служба у справах дітей ХОДА, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, установи інституційного догляду та виховання дітей, неурядові організації (за згодою) | В закладах інституційного догляду області проводиться певна робота з вивчення процесу можливої реінтеграції дитини з інституції в сім’ю або інший заклад, з умовами максимально наближеними до сімейних з урахуванням рекомендацій щодо складання планів трансформації закладів інституційного догляду та виховання дітей. Підготовлено плани трансформації: КНП «Обласний будинок дитини №2», КНП «Обласний спеціалізований будинок дитини «Зелений Гай» у центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям. КЗ ««Зміївський навчально-виховний комплекс «Сузір’я»» у центр соціальної підтримки дітей та сімей». | Розроблено у 2023 році плани трансформації для трьох закладів. |
|  | 5.1.3 Створення комісій з трансформації кожного закладу інституційного догляду та виховання дітей. Навчання членів комісій | 2018-2024 роки | Департамент науки і освіти обласної державної адміністрації, Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації, служба у справах дітей обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, установи інституційного догляду та виховання дітей, неурядові організації (за згодою) | Питання трансформації закладів інституційного догляду та виховання дітей розглядається на профільних комісіях обласної ради. |  |
|  | 5.1.4 Здійснення аналізу та планування перекваліфікації та застосування людських ресурсів кожного закладу інституційного догляду та виховання дітей | 2019-2024 роки | Департамент науки і освіти обласної державної адміністрації, Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації, служба у справах дітей обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, установи інституційного догляду та виховання дітей, неурядові організації (за згодою) | Підвищення кваліфікації (атестація) персоналу стаціонарних установ здійснюється у відповідності до узгоджених графіків та згідно з вимогами чинного законодавства України. Усі фахівці, які надають соціальні послуги в інтернатних установах, мають відповідний фаховий рівень, що підтверджується документами про освіту, свідоцтвом про підвищення кваліфікації та проходження атестації відповідно до законодавства . Атестація лікарів інтернатних установ, у тому числі дитячих будинків-інтернатів, відбувається відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів». Підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою, їх професійного рівня, який спрямований на вдосконалення та поліпшення якості медичного обслуговування підопічних здійснюється відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23.11.2007 № 742 «Про атестацію молодших медичних спеціалістів з медичною освітою», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за №1368/14635. Атестація педагогічних працівників інтернату здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10.12.2010 за № 1255/18550 зі змінами. Крім того, протягом 2023 року працівники дитячих установ системи соціального захисту населення області приймали участь в онлайн навчаннях на замовлення Міністерства соціальної політики, Національної соціальної сервісної служби України. |  |
|  | 5.1.5 Здійснення аналізу та планування перерозподілу матеріальних ресурсів кожного закладу інституційного догляду та виховання дітей | 2019-2024роки | Департамент науки і освіти обласної державної адміністрації, Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації, служба у справах дітей обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, установи інституційного догляду та виховання дітей, неурядові організації (за згодою) | Відповідно до постанови КМУ від 14.12.2016 № 978 «Деякі питання соціального захисту дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю» дитячий будинок – інтернат є стаціонарною соціально-медичною установою, призначеною для тимчасового або постійного перебування або проживання дітей з інвалідністю віком від 4 до 18 років та осіб з інвалідністю віком до 35 років з порушеннями фізичного, інтелектуального розвитку та психічними розладами, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, освітніх послуг, комплексу реабілітаційних заходів і згідно з медичним висновком не мають протипоказань для перебування в зазначеній установі незалежно від наявності осіб, зобов’язаних згідно із законом їх утримувати. Майно будинку-інтернату є спільною власністю територіальних громад, сіл, селищ, міст області. Органом, що здійснює управління майном будинку-інтернату, є Харківська обласна рада. Майно закріплено за будинком-інтернатом на праві оперативного управління. На сьогодні вихованців будинків-інтернатів евакуйовано, будівлі закладів використовуються для пунктів незламності та перебування вихованців закладів соціального захисту із деокупованих територій. |  |
| Інформаційно-просвітницька діяльність |
| Специфічні цілі: забезпечення поінформованості керівників і фахівців різних рівнів про процеси реформи; інформування громадськості та батьків про права дитини на сім'ю, на освіту в загальному середовищі і про обов'язки дорослих забезпечити реалізацію цих прав; просування значущості та необхідності розвитку альтернативних форм захисту дітей в ситуації ризику для забезпечення впровадження прав дітей та поліпшення добробуту дітей та їх сімей. |
| Моніторинг та оцінка виконання Регіональної програми |
| Специфічні цілі: забезпечення реалізації Регіонального плану у встановлені терміни та у відповідності з встановленими показниками; забезпечення прозорості процесу реалізації Регіональної програми; інформування жителів регіону про результати виконання Регіональної програми; забезпечення моніторингу та оцінки стану дітей для гарантування їхнього добробуту в процесі впровадження Регіональної програми. |
| 8.1 Забезпечення реалізації Регіонального плану у встановлені терміни | 8.1.2 Планування і проведення моніторингу та оцінки виконання Регіональної плану структурними підрозділами обласної державної адміністрації | 2018-2026 роки | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації, Департамент науки і освіти обласної державної адміністрації, Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації, Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Інформація виконання заходів Регіональної програми щороку розглядається на профільних комісіях Харківської обласної ради. Питання виконання Регіонального програми затверджується на сесії Харківської обласної ради. | Виконано |
| 8.2 забезпечення прозорості процесу реалізації Регіонального плану | 8.2.1 Проведення аналізу цільового / адресного використання фінансових ресурсів в рамках виконання заходів Регіональної плану | щороку (до 01.02. наступного за звітним роком) | Департамент фінансів облдержадміністрації | Інформація виконання заходів Регіональної плану щокварталу розглядається на комісіях Харківської обласної ради, щороку на сесії Харківської обласної ради, стан виконання контролюється обласною радою за встановленою формою. | Виконано |
|  | 8.2.4 Висвітлення результатів моніторингу на офіційному сайті обласної державної адміністрації, на сайтах її структурних підрозділів, в інших засобах масової інформації | 2018-2026 роки | Обласна державна адміністрація | Висвітлення на сторінці фейсбук служби у справах дітей обласної військової адміністрації, Систематичні виступи ЗМІ, Розміщенні інформації на стендах служби у справах дітей обласної військової адміністрації | Виконано |

Заступник начальника служби у справах дітей

обласної військової адміністрації – начальник

відділу захисту прав дітей та усиновлення                                                                                                                                                     Тетяна ПОНОМАРЕНКО