## Лист1 (2)
Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення
Будівництво водогону та насосної станції в смт Панютине
Заходи | Строки виконання, (роки) | Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.
|  | загальний обсяг | за роками
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | перший етап, усього | наступні етапи, усього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1.Розвиток та реконструкція систем водо-постачання та водовідведення, у т.ч. | 2006-2020 | 86675 | 20092.4 | 15746.3 | 16328.9 | 14634.5 | 14589.9 | 78042 | 8633
Балаклійський р-н, усього | 2006-2020 | 9938.2 | 2614.5 | 3133.7 | 1790 | 1800 | 600 | 9938.2
Реконструкція водоводу від насосної станції ІІ-го підйому до пл.Ростовцева в м.Балаклія | 2006 | 1347.2 | 1347.2 |  |  |  |  | 1347.2
Реконструкція каналізаційного колектора Д=800 мм від вул.Кірова до КНС-1А м.Балаклія | 2006-2007 | 2428.2 | 1267.3 | 1160.9 |  |  |  | 2428.2
Буріння артезіанської свердловини по вул.Харківській в с.Савинці | 2007 | 120 |  | 120 |  |  |  | 120
Реконструкція водонапірної башти в с.Савинці | 2007 | 200 |  | 200 |  |  |  | 200
Реконструкція водогону в сел.Савинці | 2008 | 150 |  |  | 150 |  |  | 150
Буріння глибоководної артезіанської свердловини (650-700 м) в с.Петрівське | 2007 | 1112.8 |  | 1112.8 |  |  |  | 1112.8
Реконструкція водогону в с.Петрівське | 2007-2008 | 320 |  | 160 | 160 |  |  | 320
Реконструкція водонапірної башти в с.Петрівське | 2008 | 140 |  |  | 140 |  |  | 140
Реконструкція розподільчих водопровідних мереж в с.Петрівське, реконструкція водонапірної башти в с.Пришиб | 2007-2008 | 220 |  | 80 | 140 |  |  | 220
Буріння глибоководної артезіанської свердловини (650-700 м) в с.Пришиб | 2009-2010 | 1200 |  |  |  | 600 | 600 | 1200
Буріння глибоководної артезіанської свердловини (650-700м) в с.Жовтневе Асіївської сільської ради | 2008 | 1200 |  |  | 1200 |  |  | 1200
Буріння глибоководної артезіанської свердловини (650-700 м) в с.Веселе | 2009 | 1200 |  |  |  | 1200 |  | 1200
Будівництво водонапірної башти "Рожновського" в с.Мілова і реконструкція водопровідних мереж у с. Вишневе | 2007 | 100 |  | 100 |  |  |  | 100
Реконструкція розподільчих водопровідних мереж у с.Мілова | 2007 | 200 |  | 200 |  |  |  | 200
Барвінківський р-н, усього | 2006-2020 | 5260 | 330 | 600 | 1100 | 880 | 1150 | 4060 | 1200
Очисні споруди в м.Барвінкове-реконструкція | 2006 | 80 | 80 |  |  |  |  | 80
Проведення реконструкції водозаборів у м.Барвінкове | 2006-2008 | 840 | 250 | 190 | 400 |  |  | 840
Придбання та встановлення 15 веж "Рожновсього" | 2007-2020 | 600 |  | 60 | 90 | 100 | 150 | 400 | 200
Ремонт водомережі в м.Барвінковому і облаштування засобами автоматики та регулювання насосних станцій води та водовідведення | 2007-2020 | 1540 |  | 100 | 240 | 300 | 500 | 1140 | 400
Ремонт водогонів у селах району | 2007-2020 | 1700 |  | 200 | 300 | 400 | 400 | 1300 | 400
Впровадження технології обеззалізнення питної води | 2007-2020 | 500 |  | 50 | 70 | 80 | 100 | 300 | 200
Близнюківський р-н, усього | 2006-2020 | 4750 | 760 | 450 | 700 | 840 | 700 | 3450 | 1300
Очисні споруди за технологією "Біоплато" в смт Близнюки, будівництво | 2006 | 760 | 760 |  |  |  |  | 760
Інженерно-технічне облаштування свердловин в смт Близнюки | 2007-2008 | 320 |  | 170 | 150 |  |  | 320
Реконструкція та будівництво в сільській місцевості систем питного водопостачання | 2007-2020 | 970 |  | 80 | 150 | 340 | 200 | 770 | 200
Будівництво систем каналізації в селах Близнюківського району | 2007-2020 | 2700 |  | 200 | 400 | 500 | 500 | 1600 | 1100
Богодухівський р-н, усього | 2006-2020 | 3550 | 3410 | 140 | 0 | 0 | 0 | 3550 | 0
Реконструкція водозабору і водопровідних мереж у м.Богодухові | 2006-2007 | 990 | 850 | 140 |  |  |  | 990
Проектування та будівництво системи водовідведення в м.Богодухові | 2006 | 2560 | 2560 |  |  |  |  | 2560
Борівський р-н, усього | 2006-2020 | 2545 | 200 | 500 | 500 | 500 | 650 | 2350 | 195
Реконструкція водопровідної мережі в смт Борова | 2006 | 200 | 200 |  |  |  |  | 200
Реконструкція водопровідних мереж та споруд | 2007-2020 | 2345 |  | 500 | 500 | 500 | 650 | 2150 | 195
Валківський р-н, усього | 2006-2020 | 4970 | 320 | 450 | 650 | 900 | 1400 | 3720 | 1250
Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення в с.Сніжків | 2006 | 320 | 320 |  |  |  |  | 320
Реконструкція мереж водопостачання м.Валки | 2007-2015 | 1100 |  | 150 | 150 | 200 | 250 | 750 | 350
Реконструкція систем водовідведення | 2007-2020 | 3550 |  | 300 | 500 | 700 | 1150 | 2650 | 900
Великобурлуцький р-н, усього | 2006-2020 | 1995.9 | 914.5 | 437.5 | 455.4 | 188.5 | 0 | 1995.9
Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення у смт Великий Бурлук | 2006 | 914.5 | 914.5 |  |  |  |  | 914.5
Будівництво другої лінії водогону в с.Катеринівка | 2007-2009 | 613.5 |  | 200 | 225 | 188.5 |  | 613.5
Будівництво артезіанської свердловини в смт Великий Бурлук | 2007-2008 | 467.9 |  | 237.5 | 230.4 |  |  | 467.9
Вовчанський р-н, усього | 2006-2020 | 7368.2 | 3442.2 | 300 | 2128.2 | 300 | 500 | 6670.4 | 697.8
Каналізування вул.Пролетарське Поле та Рубіжанське Шосе в м.Вовчанську | 2006 | 2890 | 2890 |  |  |  |  | 2890
Проектування біоплато в смт Вільча | 2008 | 350 |  |  | 350 |  |  | 350
Будівництво системи водовідведення в м.Вовчанськ | 2008 | 1428.2 |  |  | 1428.2 |  |  | 1428.2
Розробка проекту та будівництво нових сільських водопроводів у с.Нестерне, с.Бузове | 2007-2015 | 1400 |  | 200 | 200 | 200 | 300 | 900 | 500
Реконструкція водопровідних мереж смт Вільча | 2006 | 552.2 | 552.2 |  |  |  |  | 552.2
Реконструкція водопровідних мереж у смт Білий Колодязь, С.Салтів | 2007-2020 | 747.8 |  | 100 | 150 | 100 | 200 | 550 | 197.8
Дворічанський р-н, усього | 2006-2020 | 5793 | 2600 | 1223 | 870 | 370 | 370 | 5433 | 360
Реконструкція водопровідної мережі в смт Дворічна | 2007-2010 | 760 |  | 190 | 190 | 190 | 190 | 760
Каналізування та очистка стічних вод у смт Дворічна (І черга)-будівництво | 2006-2008 | 3953 | 2600 | 853 | 500 |  |  | 3953
Реконструкція водопровідної мережі в с. Колодязна, с.Кам"янка, с.Тавільжанка | 2007-2020 | 1080 |  | 180 | 180 | 180 | 180 | 720 | 360
Дергачівський р-н, усього | 2006-2020 | 16872.7 | 2920.6 | 3667.1 | 2905 | 2680 | 2300 | 14472.7 | 2400
Очисні споруди з будівництвом "Біоплато" у с.М.Данилівка-реконструкція | 2006-2007 | 904.2 | 732.2 | 172 |  |  |  | 904.2
Будівництво споруд за технологією "Біоплато" смт Солоницівка-реконструкція | 2006 | 578.4 | 578.4 |  |  |  |  | 578.4
Реконструкція очисних споруд в м.Дергачі | 2006-2007 | 2287 | 1050 | 1237 |  |  |  | 2287
Реконструкція водопроводу в с.Питомник Русько-Лозівської сільської ради | 2007 | 94.1 |  | 94.1 |  |  |  | 94.1
Реконструкція системи водопостачання в с.Руська Лозова | 2008-2009 | 270 |  |  | 130 | 140 |  | 270
Будівництво станції 2 підйому на ВНС-3 у м.Дергачі | 2007 | 750 |  | 750 |  |  |  | 750
Будівництво свердловини на ВНС-4 у м.Дергачі | 2008 | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1000
Будівництво станції хімічної очистки води на ВНС-1 у м.Дергачі | 2009 | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 1000
Капітальний ремонт свердловини на ВНС-6 у м.Дергачі | 2010 | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 1000
Будівництво та реконструкція водомереж в м.Дергачі | 2007-2020 | 6750 |  | 750 | 1200 | 1200 | 1200 | 4350 | 2400
Реконструкція водонапірної башти та мереж у смт Слатине | 2006 | 130 | 130 |  |  |  |  | 130
Капітальний ремонт водопроводу с.Гоптівка | 2007-2008 | 174 |  | 74 | 100 |  |  | 174
Будівництво очисних споруд типу "біоплато" та реконструкція систем водопостачання в с.Ветеринарне | 2007-2009 | 535 |  | 100 | 185 | 250 |  | 535
Реконструкція каналізаційної мережі Солоницівського промвузлу | 2006 | 300 | 300 |  |  |  |  | 300
Реконструкція систем водопостачання в смт Козача Лопань, с.Подвірки, с.Протопопівка | 2007-2010 | 170 |  | 40 | 40 | 40 | 50 | 170
Реконструкція водонапірної башти та мереж водопостачання в смт Солоницівка | 2006 | 130 | 130 |  |  |  |  | 130
Проектування та будівництво очисних споруд типу "Біоплато" у смт Пересічна | 2007-2008 | 450 |  | 300 | 150 |  |  | 450
Облаштування нової свердловини, встановлення нової водонапірної башти та заміна водопроводу у с.Південне | 2007-2010 | 350 |  | 150 | 100 | 50 | 50 | 350
Зачепилівський р-н, усього | 2006-2020 | 2195 | 920 | 300 | 500 | 200 | 275 | 2195 | 0
Очисні споруди смт Зачепилівка-реконструкція | 2006 | 700 | 700 |  |  |  |  | 700
Реконструкція мереж водопостачання смт Зачепилівка | 2006-2008 | 720 | 220 | 200 | 300 |  |  | 720
Реконструкція систем водовідведення | 2007-2010 | 775 |  | 100 | 200 | 200 | 275 | 775
Зміївський р-н, усього | 2006-2010 | 7642 | 767.1 | 2050 | 1400 | 1500 | 1924.9 | 7642 | 0
Заміна водопровідної мережі на Мжанському водозаборі міста, заміна насосів | 2007-2009 | 650 |  | 150 | 200 | 300 |  | 650
Закінчення будівництва водогону в с.Лиман | 2006 | 980 |  | 980 |  |  |  | 980
Капітальний ремонт водопровідної системи в с.Донець | 2007 | 200 |  | 200 |  |  |  | 200
Завершення будівництва водогону питної води в с.Омельчинки | 2006 | 80 | 80 |  |  |  |  | 80
Реконструкція систем водопостачання в с.Геніївка, с.Скрипаї, с.Чемужівка, інших | 2007-2010 | 5044.9 |  | 720 | 1200 | 1200 | 1924.9 | 5044.9
Реконструкція очисних споруд в с.Борки | 2006 | 687.1 | 687.1 |  |  |  |  | 687.1
Золочівський р-н, усього | 2006-2020 | 4931 | 160.8 | 400 | 740 | 1500 | 1500 | 4300.8 | 630.2
Водопостачання смт Золочів - ремонтно-відновлювальні роботи | 2006 | 50.3 | 50.3 |  |  |  |  | 50.3
Водовідведення смт Золочів - ремонтно-відновлювальні роботи | 2006 | 70.3 | 70.3 |  |  |  |  | 70.3
Розвиток і реконструкція систем водопостаччання та водовідведення | 2007-2020 | 4770.2 |  | 400 | 740 | 1500 | 1500 | 4140 | 630.2
Водопровідні мережі с.Сковородинівка - ремонтно-відновлювальні роботи | 2006 | 40.2 | 40.2 |  |  |  |  | 40.2
Ізюмський р-н, усього | 2007-2020 | 1098 | 0 | 198 | 200 | 200 | 300 | 898 | 200
Розвиток і реконструкція систем водопостачання та водовідведення | 2007-2020 | 1098 |  | 198 | 200 | 200 | 300 | 898 | 200
Кегичівський р-н, усього | 2006-2020 | 2530 | 90 | 200 | 300 | 720 | 820 | 2130 | 400
Будівництво артезіанської свердловини | 2009-2010 | 640 |  |  |  | 320 | 320 | 640
Заміна водопровідних мереж і ремонт водопровівдної вежі в смт Кегичівка | 2006 | 90 | 90 |  |  |  |  | 90
Заміна аварійних водопроводів та технологічного обладнання | 2007-2020 | 1800 |  | 200 | 300 | 400 | 500 | 1400 | 400
Коломацький р-н, усього | 2006-2020 | 1396 | 180 | 284 | 266 | 266 | 400 | 1396
Ремонтно-відновлювальні роботи на водогоні в смт Коломак | 2006-2009 | 276 | 60 | 84 | 66 | 66 |  | 276
Будівництво свердловини в смт Коломак | 2006 | 120 | 120 |  |  |  |  | 120
Будівництво та реконструкція водопровідних мереж та артсвердловин у смт Коломак і селах | 2007-2010 | 1000 |  | 200 | 200 | 200 | 400 | 1000
Красноградський р-н, усього | 2006-2020 | 3580 | 202.7 | 763 | 1024.3 | 890 | 700 | 3580
Реконструкція водогону в с.Наталине | 2008 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Реконструкція насосної станції 2 підйому | 2007-2009 | 270 |  |  | 100 | 170 |  | 270
Самопливний каналізаційний колектор по вул.Горького-Харківська до КНС 1 м.Красноград | 2006 | 60 | 60 |  |  |  |  | 60
Реконструкція водопровідних мереж, у т.ч. насосної станції №11 до мікрорайону №3 м.Красноград | 2006-2010 | 1550 | 42.7 | 243 | 364.3 | 400 | 500 | 1550
Реконструкція каналізаційних насосних станцій | 2006-2010 | 960 |  | 320 | 220 | 220 | 200 | 960
Реконструкція міських очисних споруд, у т.ч. мулових майданчиків м.Краснограда | 2006-2009 | 640 | 100 | 200 | 240 | 100 |  | 640
Краснокутський р-н, усього | 2006-2020 | 260 | 260 | 650 | 800 | 900 | 1000 | 260 | 0
Реконструкція водопровідних мереж у с.Степанівка | 2006 | 60 | 60 |  |  |  |  | 60
Реконструкція систем водопостачання с.Козіївка | 2006 | 200 | 200 |  |  |  |  | 200
Розвиток і реконструкція системи водопостачання та водовідведення. Будівництво та реконструкція артезіанських свердловин, водозаборів з поверхневих і підземних джерел | 2006-2020 | 0 |  | 650 | 800 | 900 | 1000
#N/A